## Sheet1
一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 功能菜单 | 市场部经理 | 市场部总监 | 代理商 | 业支 | 业支主管 | 风控 | 风控主管 | 贷后 | 贷后主管 | 财务主管 | 副总经理 | 总经理 | 系统管理员 | 期数 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 责任人 | 完成进度 | 备注
贷前获客 | 2 | 潜在客户 | 1.删除客户信息 |  |  |  | √ | √ | [6 empty] | √ | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 陈涛 | 80%
|  |  | 2.客户信息详情 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 陈涛 | 80%
|  |  | 3.新增客户 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 陈涛 | 80%
|  | 意向客户 | 1.删除客户信息 |  |  |  | √ | √ | [6 empty] | √ | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 陈涛 | 80%
|  |  | 2.客户信息详情 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 陈涛 | 80%
|  |  | 3.新增客户 |  |  | √ | √ | √ | [7 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 陈涛 | 80%
|  | 签约客户 | 1.删除客户信息 |  |  |  |  | √ | [6 empty] | √ | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 陈涛 | 80%
|  |  | 2.客户信息详情 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 陈涛 | 80%
|  |  | 3.新增客户 |  |  |  | √ | √ | [7 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 陈涛 | 80%
| SP管理 | SP管理 | 1.新增SP商 | √ | √ | [10 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 黄丁松 | 80%
|  |  | 2.修改 | √ | √ | [10 empty] | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 陈涛
|  |  | 3.详情 | √ | √ | [9 empty] | √ | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 黄丁松 | 30%
|  |  | 4.跟进 | √ | √ | [10 empty] | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 陈涛
|  |  | 5.服务 | √ | √ | [10 empty] | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 陈涛
|  |  | 6.分润配置 | √ | √ | [9 empty] | √ | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 陈涛
|  |  | 7.账户流水 | [9 empty] | √ |  |  | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 陈涛
|  | SP分润配置 |  |  | √ | [9 empty] | √ | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 陈涛
|  | SP提现 | 1.通过、不通过 | [12 empty] | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 陈涛
项目申报 | 新项目 |  | 1.保存 |  |  | √ | √ | √ | [7 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 黄丁松 | 80%
| 资料补充 |  | 1.修改 |  |  | √ | √ | √ | [7 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 黄丁松 | 80%
|  |  | 2.删除 |  |  |  | √ | √ | [7 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 黄丁松 | 80%
初审项目 | 审批中的项目 | 我的审批 | 1.详情 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
|  |  | 2.初审 |  |  |  | √ | √ | [7 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
|  |  | 3.复审 |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
|  |  | 4.终审 | [5 empty] | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
|  | 所有审批任务 | 1.详情 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
| 审批完成的项目 | 合同打印 | 1.详情 |  |  |  | √ | √ | [7 empty] | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 黄丁松
|  |  | 2.合同打印 |  |  |  | √ | √ | [7 empty] | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 黄丁松
|  | 已放款清单 | 1.详情 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
|  |  | 2.归档 |  |  |  | √ | √ | [7 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
|  | 未放款清单 | 1.详情 |  |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
|  |  | 2.申请用印 |  |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
|  |  | 3.抵押/合同上传 |  |  |  | √ | √ | [7 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
|  |  | 4.放款 |  |  |  | √ | √ | [7 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
|  | 未归档清单 | 1.详情 |  |  | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
|  |  | 2.归档 |  |  |  | √ | √ | [7 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
| 被拒绝的项目 |  | 1.详情 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 喻国进
|  |  | 2.重新审核 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 喻国进
贷后管理 | 放款与归档 | 1.还款计划 |  |  |  |  | √ | √ | [7 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 黄丁松 | 30%
|  | 2.详情 |  |  |  | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 黄丁松 | 30%
| 逾期催款 | 逾期列表 | 1.催收 | [7 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 黄丁松
|  |  | 2.坏账处理 | [7 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 黄丁松
|  |  | 3.还款 | [7 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 黄丁松
|  | 电话催收 | 1.基本信息 |  |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 黄丁松
|  |  | 2.逾期记录 |  |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 黄丁松
|  |  | 3.催收记录 | [7 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 黄丁松
|  | 上门催收 | 1.基本信息 | [7 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 黄丁松
|  |  | 2.逾期记录 | [7 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 黄丁松
|  |  | 3.催收记录 | [7 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 黄丁松
| 贷款结清 | 结清列表 | 1.详情 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 黄丁松
|  |  | 2.还账审核 | [5 empty] | √ | √ | [5 empty] | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 黄丁松
|  | 正常还清 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 黄丁松
|  | 提前还款 |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 黄丁松
|  | 不良贷款结清 |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  | √ | 二期 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | 黄丁松
| 车辆拖回 | 1.添加拖车申请 | [8 empty] | √ | √ |  |  |  | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 2.详情 | [8 empty] | √ | √ |  |  |  | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 3.下载材料 | [8 empty] | √ | √ |  |  |  | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 4.人保委托 | [8 empty] | √ | √ |  |  |  | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 5.转出委托 | [8 empty] | √ | √ |  |  |  | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 6.车辆入库 | [8 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 7.最终处理 | [8 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 8.拖车审核 | [8 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
| 诉讼申请 | 1.添加申诉申请 | [8 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 2.详情 | [8 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 3.最终处理登记 | [8 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 4.跟踪 | [8 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
GPS管理 | GPS库存 | 本地库存 | 1.采购 | [7 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 陈涛
|  |  | 2.销售 | [7 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 陈涛
|  |  | 3.安装 | [7 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 陈涛
|  | SP库存 | 1.销售 | [7 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 陈涛
|  |  | 2.安装 | [7 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 陈涛
|  | 客户使用库存 | [8 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 陈涛
| 采购 | 1.添加 | [8 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 陈涛
|  | 2.确认入仓 | [8 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 陈涛
| 销售 | 1.添加 | [8 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 陈涛
|  | 2.确认出仓 | [8 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 陈涛
| 安装 | [14 empty] | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 陈涛
| GPS型号设置 | 1.新增型号 | [8 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 陈涛 | 80%
|  | 2.修改 | [8 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 陈涛
|  | 3.删除 | [8 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 陈涛
客户档案 | 档案记录 | 1.新增客户 |  |  |  |  | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 2.导入 |  |  |  |  | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 3.导出 |  |  |  |  | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 4.详情 |  |  |  |  | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 5.修改 |  |  |  |  | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 6.删除 |  |  |  |  | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 7.跟进 |  |  |  |  | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 8.商机 |  |  |  |  | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 9.服务 |  |  |  |  | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
|  | 10.释放 |  |  |  |  | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
| 借出记录 | [5 empty] | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
| 归还记录 | [5 empty] | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ | 三期 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 黄丁松
系统管理 | 环境配置 | [12 empty] | √ | √ | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
| 功能扩展配置 | [14 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
角色与权限 | 组织结构 | 1.新增职位 | [13 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
| 用户管理 | 1.修改 | [13 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
|  | 2.详情 | [13 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
|  | 3.调岗 | [13 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
|  | 4.更新状态 | [13 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
| 角色权限 | 1.新增角色 | [13 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
|  | 2.修改 | [13 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
| 提成配置 | [14 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 喻国进
产品管理 | 产品列表 | 1.新增产品 |  |  |  |  | √ | √ | [7 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 黄丁松 | 80%
|  | 2.合同配置 |  |  |  |  | √ | √ | [7 empty] | √ | 一期 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 黄丁松
报表管理 | 贷前综合分析 | [12 empty] | √ | √ | √ | 四期 | 2018-09-03 |  | 喻国进
| 贷后综合分析 | [12 empty] | √ | √ | √ | 四期 | 2018-09-03 |  | 喻国进
集成 | 浙商银行集成 | 待细化 | [14 empty] | 一期、二期 | 2018-05-02 | 2018-08-03 | 彭根平
| 民生银行集成 | 待细化 | [14 empty] | 待确定 |  |  | 陈涛
| 前海征信集成 | 待细化 | [14 empty] | 待确定 |  |  | 陈涛
| 冰鉴征信集成 | 待细化 | [14 empty] | 待确定 |  |  | 陈涛
需求分心、结构设定 | [16 empty] | 一期 | 2018-04-23 | 2018-05-11 | 喻国进
人员配置培训 | [16 empty] | 一期 | 2018-04-23 | 2018-05-11 | 喻国进
UI | [16 empty] | 一期、二期 | 2018-05-02 | 2018-08-31 | 李文杰
以上功能基于现有功系统进行评估，后续结构和需求澄清后功能会有相应调整